## レビュー指摘事項
最終確認欄
議事： |  | 画面設計書、DB設計書 |  |  | レビュア | レビュイ
日時： |  | 2022-05-12
参加者： |  | チュータ、チームSylph |  |  | □ | □
作業確認欄
|  |  |  | レビュイ |  | レビュア
項番 | 指摘対象 | 指摘事項 | 対応内容 | 打合せでの確認 | 対応作業での確認 | 作業完了の確認
1 | 画面設計書_画面一覧 | 画面IDはhtmlファイルの名前なので"/"は入らない | "test/result"→"testResult"に変更 | □ | □ | □
2 | 画面設計書_ログイン画面 | ①ログイン項目ではテーブルデータの記載は必要ない ②エラーメッセージ欄についての記載がない | ①テーブルデータの記載変更 ②メッセージ欄を追加 | □ | □ | □
3 | 画面設計書_ユーザ登録画面 | ①エラーメッセージ欄についての記載がない ②画面遷移については備考欄に記載しなくてよい | ①メッセージ欄を追加 ②画面遷移についての記載を削除 | □ | □ | □
4 | 画面設計書_試験選択 | ①受験IDを表示名に使うのは不自然 ②画面遷移については備考欄に記載しなくてよい ③後々試験科目を増やすことを考慮した試験選択ボタンの形式の変更 | ①ログイン項目にユーザ名を追加して表示名に使用 ②画面遷移についての記載を削除 ③ラジオボタンを導入 | □ | □ | □
5 | 画面設計書_試験 | ①問題文と選択肢のデータ取得元の記載がない ②エラーポップアップについては採点ボタンの備考に記載する | ①データ取得元を記載 ②採点ボタンの備考に記載 | □ | □ | □
6 | 画面設計書_試験結果 | ①ログアウト機能を実装しない理由 ②問題文や選択肢の前に表示する正誤判定記号（○と×）についての記載がない | ①ログアウト機能の追加 ②該当項目を入出力項目に記載 | □ | □ | □
7 | 画面設計書_試験結果一覧 | ①エラーメッセージの備考欄に表示条件の記載がない ②表の中身（日付と時刻、点数）はまとめずに分けて記載する | ①試験未受験の場合表示することを記載 ②日付と時刻、点数を分けて記載 | □ | □ | □
8 | DB設計書 | ①ユーザID、パスワードの桁数について見直す ②問題、選択肢、解答のデータの持ち方について見直す余地がありそう | ①桁数を修正 ②問題と選択肢を同じテーブル、解答は別のテーブルに格納することに変更 | □ | □ | □
9 |  |  |  | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □