## スケジュール
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | 共通 | DB設計書作成 | 齋藤 | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 2022-05-13 | 100%
2 | 共通 | 画面一覧作成 | 佐竹 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
3 | 共通 | 画面遷移図作成 | 吉川 | 2023-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
4 | ログイン画面 | 画面レイアウト作成 | 齋藤 | 2024-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
5 | ログイン画面 | 画面入出力項目作成 | 齋藤 | 2025-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
6 | ユーザー登録画面 | 画面レイアウト作成 | 齋藤 | 2026-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
7 | ユーザー登録画面 | 画面入出力項目作成 | 齋藤 | 2027-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
8 | 試験選択画面 | 画面レイアウト作成 | 佐竹 | 2028-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
9 | 試験選択画面 | 画面入出力項目作成 | 佐竹 | 2029-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
10 | 試験スタート画面 | 画面レイアウト作成 | 佐竹 | 2030-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
11 | 試験スタート画面 | 画面入出力項目作成 | 佐竹 | 2031-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
12 | 試験画面 | 画面レイアウト作成 | 朴 | 2032-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
13 | 試験画面 | 画面入出力項目作成 | 朴 | 2033-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
14 | 試験結果表示画面 | 画面レイアウト作成 | 吉川 | 2034-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
15 | 試験結果表示画面 | 画面入出力項目作成 | 吉川 | 2035-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
16 | 試験結果一覧 | 画面レイアウト作成 | 李 | 2036-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
17 | 試験結果一覧 | 画面入出力項目作成 | 李 | 2037-05-09 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
18 | ログイン画面 | 内部設計 | 斎藤 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
19 | ユーザー登録画面 | 内部設計 | 斎藤 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
20 | 試験選択画面 | 内部設計 | 佐竹 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
21 | 試験画面 | 内部設計 | 朴 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
22 | 試験結果表示画面 | 内部設計 | 吉川 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
23 | 試験結果一覧 | 内部設計 | 李 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100%
24
25 | DB作成 | 製造 | 吉川 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-05-17 | 100%
26 | 問題作成 | 製造 | 佐竹 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-05-17 | 100%
26 | ログイン画面(Controller) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
26 | ログイン画面(Service) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
26 | ログイン画面(Form) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
26 | ログイン画面(Entity) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
26 | ログイン画面(Repository) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
26 | ログイン画面(html) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
27 | ユーザ登録画面(Controller) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
27 | ユーザ登録画面(Service) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
27 | ユーザ登録画面(Form) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
27 | ユーザ登録画面(Entity) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
27 | ユーザ登録画面(Repository) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
27 | ユーザ登録画面(html) | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
28 | 試験選択画面(Controller) | 製造 | 佐竹 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
28 | 試験選択画面(Service) | 製造 | 佐竹 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
28 | 試験選択画面(Form) | 製造 | 佐竹 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
28 | 試験選択画面(Entity) | 製造 | 佐竹 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
28 | 試験選択画面(Repository) | 製造 | 佐竹 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
28 | 試験選択画面(html) | 製造 | 佐竹 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
29 | 試験結果一覧画面(Controller) | 製造 | 李 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
29 | 試験結果一覧画面(Service) | 製造 | 李 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
29 | 試験結果一覧画面(Form) | 製造 | 李 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
29 | 試験結果一覧画面(Entity) | 製造 | 李 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
29 | 試験結果一覧画面(Repository) | 製造 | 李 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
29 | 試験結果一覧画面(html) | 製造 | 李 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
30 | 試験画面(Controller) | 製造 | 朴 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
30 | 試験画面(Service) | 製造 | 朴 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
30 | 試験画面(Form) | 製造 | 朴 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
30 | 試験画面(Entity) | 製造 | 朴 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
30 | 試験画面(Repository) | 製造 | 朴 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
30 | 試験画面(html) | 製造 | 朴 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
31 | 試験結果画面(Controller) | 製造 | 吉川 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
31 | 試験結果画面(Service) | 製造 | 吉川 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
31 | 試験結果画面(Form) | 製造 | 吉川 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
31 | 試験結果画面(Entity) | 製造 | 吉川 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
31 | 試験結果画面(Repository) | 製造 | 吉川 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
31 | 試験結果画面(html) | 製造 | 吉川 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
32 | 結合 | 製造 | 吉川 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 100%
33
34 | ログイン画面 | 試験項目書作成 | 斎藤 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 100%
36 | ユーザ登録画面 | 試験項目書作成 | 斎藤 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 100%
38 | 試験選択画面 | 試験項目書作成 | 佐竹 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 100%
40 | 試験画面 | 試験項目書作成 | 朴 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 100%
42 | 試験結果画面 | 試験項目書作成 | 吉川 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 100%
44 | 試験結果一覧画面 | 試験項目書作成 | 李 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-24 | 100%
46
47 | ログイン画面 | 試験の実施 | 斎藤 | 2022-05-24 | 2022-05-26 |  | 70%
48 | ユーザ登録画面 | 試験の実施 | 斎藤 | 2022-05-24 | 2022-05-26 |  | 70%
49 | 試験選択画面 | 試験の実施 | 佐竹 | 2022-05-24 | 2022-05-26 |  | 70%
50 | 試験画面 | 試験の実施 | 朴 | 2022-05-24 | 2022-05-26 |  | 70%
51 | 試験結果画面 | 試験の実施 | 吉川 | 2022-05-24 | 2022-05-26 |  | 20%
52 | 試験結果一覧画面 | 試験の実施 | 李 | 2022-05-24 | 2022-05-26 |  | 80%
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
55
56