## スケジュール
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | 共通 | DB設計書作成 | 齋藤 | 2021-05-09 | 2021-05-12 |  | 90% | 0
2 | 共通 | 画面一覧作成 | 佐竹 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
3 | 共通 | 画面遷移図作成 | 吉川 | 2023-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
4 | ログイン画面 | 画面レイアウト作成 | 齋藤 | 2024-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
5 | ログイン画面 | 画面入出力項目作成 | 齋藤 | 2025-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
6 | ユーザー登録画面 | 画面レイアウト作成 | 齋藤 | 2026-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
7 | ユーザー登録画面 | 画面入出力項目作成 | 齋藤 | 2027-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
8 | 試験選択画面 | 画面レイアウト作成 | 佐竹 | 2028-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
9 | 試験選択画面 | 画面入出力項目作成 | 佐竹 | 2029-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
10 | 試験スタート画面 | 画面レイアウト作成 | 佐竹 | 2030-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
11 | 試験スタート画面 | 画面入出力項目作成 | 佐竹 | 2031-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
12 | 試験画面 | 画面レイアウト作成 | 朴 | 2032-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
13 | 試験画面 | 画面入出力項目作成 | 朴 | 2033-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
14 | 試験結果表示画面 | 画面レイアウト作成 | 吉川 | 2034-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
15 | 試験結果表示画面 | 画面入出力項目作成 | 吉川 | 2035-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
16 | 試験結果一覧 | 画面レイアウト作成 | 李 | 2036-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
17 | 試験結果一覧 | 画面入出力項目作成 | 李 | 2037-05-09 | 2022-05-13 |  | 100% | 1
18 | ログイン画面 | 内部設計 | 斎藤 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 90%
19 | ユーザー登録画面 | 内部設計 | 斎藤 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 90%
20 | 試験選択画面 | 内部設計 | 佐竹 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 90%
21 | 試験画面 | 内部設計 | 朴 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 90%
22 | 試験結果表示画面 | 内部設計 | 吉川 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 90%
23 | 試験結果一覧 | 内部設計 | 李 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 90%
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43
44
45
46
47
48
49
50