## スケジュール
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | 共通 | DB設計書作成 | 齋藤 | 2021-05-09 | 2021-05-12 |  | 90%
2 | 共通 | 画面一覧作成 | 佐竹 | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
3 | 共通 | 画面遷移図作成 | 吉川 | 2023-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
4 | ログイン画面 | 画面レイアウト作成 | 齋藤 | 2024-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
5 | ログイン画面 | 画面入出力項目作成 | 齋藤 | 2025-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
6 | ユーザー登録画面 | 画面レイアウト作成 | 齋藤 | 2026-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
7 | ユーザー登録画面 | 画面入出力項目作成 | 齋藤 | 2027-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
8 | 試験選択画面 | 画面レイアウト作成 | 佐竹 | 2028-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
9 | 試験選択画面 | 画面入出力項目作成 | 佐竹 | 2029-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
10 | 試験スタート画面 | 画面レイアウト作成 | 佐竹 | 2030-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
11 | 試験スタート画面 | 画面入出力項目作成 | 佐竹 | 2031-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
12 | 試験画面 | 画面レイアウト作成 | 朴 | 2032-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
13 | 試験画面 | 画面入出力項目作成 | 朴 | 2033-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
14 | 試験結果表示画面 | 画面レイアウト作成 | 吉川 | 2034-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
15 | 試験結果表示画面 | 画面入出力項目作成 | 吉川 | 2035-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
16 | 試験結果一覧 | 画面レイアウト作成 | 李 | 2036-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
17 | 試験結果一覧 | 画面入出力項目作成 | 李 | 2037-05-09 | 2022-05-13 |  | 100%
18 | ログイン画面 | 内部設計 | 斎藤 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 80%
19 | ユーザー登録画面 | 内部設計 | 斎藤 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 80%
20 | 試験選択画面 | 内部設計 | 佐竹 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 80%
21 | 試験画面 | 内部設計 | 朴 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 80%
22 | 試験結果表示画面 | 内部設計 | 吉川 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 80%
23 | 試験結果一覧 | 内部設計 | 李 | 2022-05-10 | 2022-05-13 |  | 80%
24
25 | DB作成 | 製造 | 吉川 | 2022-05-16 | 2022-05-20 |  | 70%
26 | 問題作成 | 製造 | 佐竹 | 2022-05-16 | 2022-05-20 |  | 70%
26 | ログイン画面 | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 |  | 0%
27 | ユーザ登録画面 | 製造 | 斎藤 | 2022-05-17 | 2022-05-20 |  | 0%
28 | 試験選択画面 | 製造 | 佐竹 | 2022-05-17 | 2022-05-20 |  | 0%
29 | 試験結果一覧画面 | 製造 | 李 | 2022-05-17 | 2022-05-20 |  | 0%
30 | 試験画面 | 製造 | 朴 | 2022-05-17 | 2022-05-20 |  | 0%
31 | 試験結果画面 | 製造 | 吉川 | 2022-05-17 | 2022-05-20 |  | 0%
32 | 結合テスト | 製造 | 吉川 | 2022-05-19 | 2022-05-20 |  | 0%
33
34
35
36
37
38
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43
44
45
46
47
48
49
50